## 截止7月17日任务梳理
测试计划发布申请 -- 全部测试内容
报告机构 | 标题 | 类型 | 编号 | 当前状态 | 申请测试环节 | 申请时间 | 申请人 | 是否处理 | 备注 | 系统
信息管理处 | 住房补贴系统支持浏览器IE11版本 | 系统缺陷审批 | SJ002927 | 事件处理 | 31 | 2021-10-19 14:54:53 | 刘娟 | 已处理 |  | 住房补贴系统
| 【用户角色分配】中授权权限的赋予不应受互斥关系控制 | 系统缺陷审批 | SJ005554 | 事件处理 | 31 | 2022-01-07 16:31:39 | 熊炜 | 已处理 |  | 核心业务系统
| 关于【用户事务管理】模块分为两个独立模块的申请 | 需求变更 | SJ005570 | 事件处理 | 31 | 2022-01-07 16:31:39 | 熊炜 | 已处理 |  | 核心业务系统
| 关于资金管理系统安全漏洞修复的请示 | 系统缺陷审批 | SJ005860 | 事件处理 | 31 | 2021-10-09 17:53:18 | capinfo | 已处理 |  | 资金管理系统
| 关于核心业务系统日终程序优化改造的申请（第一批次） | 需求变更 | SJ006037 | 事件处理 | 31 | 2022-02-17 09:05:32 | 熊炜 | 已处理 |  | 核心业务系统,决策系统
| 关于核心业务系统日终程序优化改造的申请（第四批次） | 需求变更 | SJ006040 | 事件处理 | 31 | 2022-02-17 09:05:32 | 熊炜 | 已处理 |  | 核心业务系统
| 扩面系统接收不到内部门户推送的用户（第4次） | 系统缺陷审批 | SJ006151 | 事件处理 | 31 | 2021-12-30 11:49:12 | 熊炜 | 已处理 | 开发公司部署测试 | 扩面支撑系统
| 关于it运维系统中新增bug流程前提结束功能的申请 | 需求变更 | SJ006166 | 事件处理 | 31 | 2022-01-07 11:41:29 | 熊炜 | 已处理 | 31由开发公司处理 | it运维系统
| 扩面系统中企业联系人邮箱等信息为空 | 系统缺陷审批 | SJ006186 | 事件处理 | 31 | 2021-12-30 11:49:12 | 熊炜 | 已处理 | 开发公司部署测试 | 扩面支撑系统
办公室 | 资金管理系统、决策支持系统、审计稽核系统文书档案归档接口调整 | 需求变更 | SJ005841 | 事件处理 | 31 | 2021-12-10 09:49:27 | 周敏 | 已处理 |  | 决策系统,审计稽核系统
| 关于oa历史数据的bug问题 | 系统缺陷审批 | SJ006117 | 事件处理 | 31 | 2021-11-26 17:41:35 | 余彩虹 | 已处理 | 由开发公司处理 | 办公自动化系统
| 申请升级ERP采购和合同类文书档案归档接口 | 需求变更 | SJ006420 | 事件处理 | 31 | 2022-02-10 10:35:33 | 黄宏毅 | 已处理 |  | 企业资源管理系统,档案管理系统
审计稽查处 | 附件无法上传 | 系统缺陷审批 | SJ005836 | 事件处理 | 31 | 2021-09-28 10:17:14 | 陈浩 | 已处理 | 由开发公司部署 | 电子稽查系统
| 附件无法下载 | 系统缺陷审批 | SJ005970 | 事件处理 | 31 | 2021-10-28 15:48:28 | 陈浩 | 已处理 | 由开发公司部署 | 电子稽查系统
| 电子稽查系统下发无效 | 系统缺陷审批 | SJ006330 | 事件处理 | 31 | 2022-01-13 15:13:23 | 黄宏毅 | 已处理 | 由开发公司负责部署 | 电子稽查系统
政策法规处 | 关于修复核心系统开通公积金贷款在线提取相关功能的申请 | 系统缺陷审批 | SJ005157 | 事件处理 | 31 | 2021-10-28 12:49:10 | 陈娇 | 已处理 |  | 核心业务系统
| 关于扩面支撑系统新增社保协查的需求 | 需求变更 | SJ005181 | 事件处理 | 31 | 2021-12-30 14:14:50 | 陈娇 | 已处理 | 开发公司部署测试 | 扩面支撑系统
| 关于优化灵活就业缴存数据协查相关功能的申请 | 需求变更 | SJ005512 | 事件处理 | 31 | 2021-11-04 16:57:54 | 陈娇 | 已处理 |  | 核心业务系统
| 关于优化灵活就业人员主动缴款相关功能的申请 | 需求变更 | SJ005592 | 事件处理 | 31 | 2021-11-04 16:57:54 | 陈娇 | 已处理 |  | 渠道-支付宝,核心业务系统,渠道-微信
| 关于优化核心系统组合贷款还贷提取相关功能的申请 | 需求变更 | SJ005625 | 事件处理 | 31 | 2021-11-04 16:57:54 | 陈娇 | 已处理 |  | 核心业务系统
| 关于优化灵活就业人员办理住房公积金约定提取相关功能的申请 | 需求变更 | SJ005630 | 事件处理 | 31 | 2021-12-17 16:24:11 | 陈娇 | 已处理 |  | 核心业务系统
| 关于上线一体机提取相关业务办理功能的需求 | 需求变更 | SJ005700 | 事件处理 | 31 | 2022-01-27 10:09:11 | 陈娇 | 已处理 | 31由开发公司负责部署 | 一体机
| 关于优化核心系统灵活就业缴存产品信息登记相关功能的申请 | 需求变更 | SJ005723 | 事件处理 | 31 | 2021-11-04 16:57:54 | 陈娇 | 已处理 |  | 核心业务系统
| 关于优化灵活就业个人产品账户相关事项的申请 | 需求变更 | SJ005787 | 事件处理 | 31 | 2022-01-13 18:31:43 | 陈娇 | 已处理 |  | 核心业务系统
| 关于优化电子营业执照方式登录单位网上服务大厅相关功能的申请 | 需求变更 | SJ005892 | 事件处理 | 31 | 2021-10-22 17:09:51 |  | 已处理 |  | 渠道-网厅
| 关于优化“渝快办”企业开办平台接口相关问题的申请 | 需求变更 | SJ005985 | 事件处理 | 31 | 2021-11-19 12:27:51 | 陈娇 | 已处理 |  | 核心业务系统,区块链应用交互平台
| 关于修复川渝通办异地缴存证明开具相关问题的申请 | 系统缺陷审批 | SJ006286 | 事件处理 | 31 | 2022-01-07 11:34:24 | 陈娇 | 已处理 |  | 核心业务系统
| 关于修复灵活就业产品银行代扣扣款失败相关问题的申请 | 系统缺陷审批 | SJ006287 | 事件处理 | 31 | 2022-01-07 11:34:24 | 陈娇 | 已处理 | 31渠道由开发公司处理 | 渠道-支付宝,核心业务系统,渠道-微信小程序
| 关于修复灵活就业人员产品缴款相关问题的申请 | 系统缺陷审批 | SJ006322 | 事件处理 | 31 | 2022-01-06 11:02:43 | 蔡亮 | 已处理 |  | 渠道-支付宝,渠道-微信小程序
| 关于修复企业开办平台开设多个公积金单位账户相关问题的申请 | 系统缺陷审批 | SJ006410 | 事件处理 | 31 | 2022-02-11 13:41:07 | 陈娇 | 已处理 |  | 核心业务系统,区块链应用交互平台
| 关于修复商贷约定提取和公贷约定提取相关问题的申请 | 系统缺陷审批 | SJ006476 | 事件处理 | 31 | 2022-02-11 13:41:07 | 陈娇 | 已处理 |  | 核心业务系统
服务管理处 | 流程工单人工录入的选项修改申请 | 数据查询修改 | SJ002942 | 事件处理 | 31 | 2021-12-16 09:19:25 | 钱锋 | 已处理 | 31由开发公司编译 | 综合服务平台
| 关于排队信息展示按机构序号排列的需求 | 需求变更 | SJ003165 | 事件处理 | 31 | 2021-12-30 16:36:01 | 钱锋 | 已处理 | 31由开发公司打包 | 综合服务平台
| 关于自助终端打印缴存证明排版调整的请示 | 系统缺陷审批 | SJ003557 | 事件处理 | 31 | 2021-12-30 16:34:53 | 钱锋 | 已处理 |  | 渠道-自助终端
| OA信访件无法归档——提示调用综合服务平台借接口报错 | 系统缺陷审批 | SJ005883 | 事件处理 | 31 | 2022-01-20 09:26:38 | 钱锋 | 已处理 | 31由开发公司处理 | 办公自动化系统,综合服务平台
| 替换便民终端里中心结构图的请示 | 系统缺陷审批 | SJ005996 | 事件处理 | 31 | 2021-12-30 16:35:12 | 钱锋 | 已处理 | 31由开发公司处理 | 便民终端
| 关于在手机APP渠道建立文本型智能客服的请示 | 需求变更 | SJ006125 | 事件处理 | 31 | 2022-01-20 09:26:38 | 钱锋 | 已处理 | 31由开发公司处理 | 渠道-APP,综合服务平台,客服系统
| 关于综合服务平台不能及时发送实时短信的bug | 系统缺陷审批 | SJ006139 | 事件处理 | 31 | 2021-12-09 16:31:03 | 钱锋 | 已处理 |  | 综合服务平台
| 官网排队情况业务显示报错的问题 | 系统缺陷审批 | SJ006295 | 事件处理 | 31 | 2022-01-13 10:48:19 | 钱锋 | 已处理 | 由开发公司负责部署 | 渠道-官方网站
综合计划处 | 11月报表BUG第五批（专项灵活、按产品类型核对） | 系统缺陷审批 | SJ006236 | 事件处理 | 31 | 2021-12-30 11:57:35 | 黄宏毅 | 已处理 |  | 决策系统
| 申请修改分中心考核评分流程功能缺陷 | 系统缺陷审批 | SJ006316 | 事件处理 | 31 | 2022-01-13 09:43:32 | 张文静 | 已处理 |  | 决策系统
| 11月报表BUG第六批（信息披露表） | 系统缺陷审批 | SJ006383 | 事件处理 | 31 | 2022-01-21 17:21:47 | 张文静 | 已处理 |  | 决策系统
| 2021年12月灵活缴存一览表与专项报表缴存金额不一致 | 系统缺陷审批 | SJ006515 | 事件处理 | 31 | 2022-01-28 09:11:09 | 张文静 | 已处理 |  | 决策系统
财务管理处 | 关于新增“银行账户管理台账”功能需求的请示 | 需求变更 | SJ003791 | 事件处理 | 31 | 2021-11-11 11:54:33 | 代德利 | 已处理 |  | 核心业务系统
| 优化资金汇划模块的相关功能 | 需求变更 | SJ004697 | 事件处理 | 31 | 2022-02-17 17:19:01 | 代德利 | 已处理 |  | 核心业务系统
| 关于申请解决无法通过内部门户系统登陆资产管理系统的问题 | 系统缺陷审批 | SJ005861 | 事件处理 | 31 | 2021-10-28 11:04:25 | 杜青 | 已处理 | 31由开发公司部署 | 资产管理系统
| 关于资金流水重复计入单位暂存款bug的修复申请 | 系统缺陷审批 | SJ006138 | 事件处理 | 31 | 2022-02-18 16:23:32 | 黄宏毅 | 已处理 |  | 核心业务系统
| 关于变更资金管理系统维修资金定期存款相关功能的需求 | 需求变更 | SJ006187 | 已处理 | 31 | 2021-12-16 11:09:42 | 程灿 | 已处理 |  | 核心业务系统
| 科目名称修改的相关功能优化 | 系统缺陷审批 | SJ006260 | 事件处理 | 31 | 2021-12-23 17:00:58 | 黄宏毅 | 已处理 |  | 核心业务系统
| 优化融资归还的功能模块 | 系统缺陷审批 | SJ006304 | 事件处理 | 31 | 2021-12-30 11:59:05 | 黄宏毅 | 已处理 |  | 资金管理系统
| 优化融资业务的查询界面 | 系统缺陷审批 | SJ006310 | 事件处理 | 31 | 2021-12-30 12:00:34 | 黄宏毅 | 已处理 |  | 资金管理系统
| 关于新增灵活就业人员主动缴款财务端相关功能的申请 | 需求变更 | SJ006390 | 事件处理 | 31 | 2022-01-20 09:55:37 | 黄宏毅 | 已处理 |  | 核心业务系统
| 优化内部计价模块相关功能 | 系统缺陷审批 | SJ006495 | 事件处理 | 31 | 2022-01-20 10:50:09 | 黄宏毅 | 已处理 |  | 资金管理系统
| 优化系统归档的相关功能 | 系统缺陷审批 | SJ006526 | 事件处理 | 31 | 2022-02-18 16:22:51 | 黄宏毅 | 已处理 |  | 核心业务系统
| 关于安装EAS_预算编制平台修复补丁的申请 | 系统缺陷审批 | SJ006534 | 事件处理 | 31 | 2022-01-27 16:17:51 | 谭斯倚 | 已处理 | 由开发公司负责部署 | 企业资源管理系统
| 档案管理系统部分待归档会计凭证缺失（住房公积金） | 系统缺陷审批 | SJ006578 | 事件处理 | 31 | 2022-02-18 16:22:26 | 黄宏毅 | 已处理 |  | 核心业务系统,档案管理系统
贷款管理处 | 开发商网厅“个贷受理”系统缺陷－SJ001986 | 系统缺陷审批 | SJ001986 | 事件处理 | 31 | 2021-11-04 16:23:29 | 朱伟 | 已处理 | 由开发商进行处理 | 渠道-网厅
| 贷款系统”公积金扣划“功能优化-SJ002023 | 需求变更 | SJ002023 | 事件处理 | 31 | 2021-12-30 14:21:10 | 朱伟 | 已处理 |  | 核心业务系统
| 贷款系统“个贷审核模块页面”功能优化-SJ002049 | 需求变更 | SJ002049 | 事件处理 | 31 | 2021-11-04 16:23:48 | 朱伟 | 已处理 |  | 核心业务系统
| 贷款业务系统“贴息项目查询”功能新增-SJ002316 | 需求变更 | SJ002316 | 事件处理 | 31 | 2022-02-18 14:06:38 | 石小刚 | 已处理 |  | 核心业务系统
| 贷款系统“个贷罚息查询”功能优化 | 需求变更 | SJ002568 | 事件处理 | 31 | 2022-02-18 14:06:29 | 石小刚 | 已处理 |  | 核心业务系统
| 贷款系统“个贷受理、个贷初审”系统缺陷 | 系统缺陷审批 | SJ002870 | 事件处理 | 31 | 2022-01-14 09:19:45 | 朱伟 | 已处理 |  | 核心业务系统
| 贷款决策系统“个贷逾期查询”功能优化 | 需求变更 | SJ003417 | 事件处理 | 31 | 2021-11-04 16:22:52 | 朱伟 | 已处理 |  | 决策系统
| 核心业务系统/网厅“个贷受理”系统缺陷 | 系统缺陷审批 | SJ003916 | 事件处理 | 31 | 2022-01-14 09:19:33 | 朱伟 | 已处理 | 31网厅由开发公司负责编译 | 渠道-网厅,核心业务系统
| 贷款系统“失信行为管理”功能优化 | 需求变更 | SJ004316 | 事件处理 | 31 | 2021-11-04 16:23:01 | 朱伟 | 已处理 |  | 核心业务系统
| 贷款系统“个贷受理”功能优化 | 需求变更 | SJ004584 | 事件处理 | 31 | 2022-01-14 09:19:13 | 朱伟 | 已处理 |  | 核心业务系统
| 贷款系统“延续项目有效期”需求新增 | 需求变更 | SJ004602 | 事件处理 | 31 | 2022-01-14 09:18:50 | 朱伟 | 已处理 |  | 核心业务系统
| 贷款系统“贷款审批结果推送接口”系统缺陷 | 系统缺陷审批 | SJ004707 | 事件处理 | 31 | 2022-01-14 09:17:16 | 朱伟 | 已处理 |  | 核心业务系统
| 贷款系统“银行月末信息查询”系统缺陷 | 系统缺陷审批 | SJ004717 | 事件处理 | 31 | 2021-12-30 14:20:46 | 朱伟 | 已处理 |  | 核心业务系统
| 贷款核心系统、网厅“个贷受理、初审”系统缺陷 | 系统缺陷审批 | SJ005145 | 事件处理 | 31 | 2021-12-30 14:20:25 | 朱伟 | 已处理 | 31网厅由开发公司处理 | 渠道-网厅,核心业务系统
| 贷款系统、网厅“个贷申请”需求变更 | 需求变更 | SJ005421 | 事件处理 | 31 | 2021-12-30 14:20:17 | 朱伟 | 已处理 | 31网厅由开发公司处理 | 渠道-网厅,核心业务系统
| 渠道“公积金贷款还款明细”系统缺陷 | 系统缺陷审批 | SJ005710 | 事件处理 | 31 | 2021-12-30 14:19:45 | 朱伟 | 已处理 |  | 核心业务系统
|  |  | SJ005965 | 事件处理 | 31 | 2021-11-26 11:50:18 | 朱伟 | 已处理 |  | 渠道-网厅,渠道-支付宝,渠道-APP,渠道-微信公众号,渠道-自助终端,一体机,渠道-渝快办（手机端）
| 贷款系统“借款人婚姻关系解除”需求变更 | 需求变更 | SJ005888 | 事件处理 | 31 | 2021-11-18 15:57:51 | 朱伟 | 已处理 |  | 核心业务系统
| 贷款系统“预约网点设置和人数调整”功能优化 | 需求变更 | SJ005997 | 事件处理 | 31 | 2022-01-14 10:07:39 | 周鑫 | 已处理 |  | 核心业务系统
| 贷款系统“征信机审”缺陷 | 系统缺陷审批 | SJ006021 | 事件处理 | 31 | 2021-11-18 15:56:20 | 朱伟 | 已处理 |  | 核心业务系统
| 贷款系统”贴息月结“系统缺陷 | 系统缺陷审批 | SJ006338 | 事件处理 | 31 | 2022-02-18 14:06:07 | 石小刚 | 已处理 |  | 核心业务系统
| 贷款系统“期限变更后贷款执行年利率”系统缺陷 | 系统缺陷审批 | SJ006367 | 事件处理 | 31 | 2022-02-18 11:53:26 | 石小刚 | 已处理 |  | 核心业务系统
| 贷款系统“贷款发放前组包规则”功能优化 | 需求变更 | SJ006374 | 事件处理 | 31 | 2022-01-20 16:41:44 | 朱伟 | 已处理 |  | 核心业务系统
| 贷款系统“个贷受理、发放”系统缺陷 | 系统缺陷审批 | SJ006452 | 事件处理 | 31 | 2022-02-18 11:53:26 | 石小刚 | 已处理 |  | 核心业务系统
| 贷款系统“楼盘名称维护”系统缺陷 | 系统缺陷审批 | SJ006536 | 事件处理 | 31 | 2022-01-27 15:21:19 | 朱伟 | 已处理 |  | 核心业务系统
SJ002927,SJ005554,SJ005570,SJ005860,SJ006037,SJ006040,SJ006151,SJ006166,SJ006186,SJ005841,SJ006117,SJ006420,SJ005836,SJ005970,SJ006330,SJ005157,SJ005181,SJ005512,SJ005592,SJ005625,SJ005630,SJ005700,SJ005723,SJ005787,SJ005892,SJ005985,SJ006286,SJ006287,SJ006322,SJ006410,SJ006476,SJ002942,SJ003165,SJ003557,SJ005883,SJ005996,SJ006125,SJ006139,SJ006295,SJ006236,SJ006316,SJ006383,SJ006515,SJ003791,SJ004697,SJ005861,SJ006138,SJ006187,SJ006260,SJ006304,SJ006310,SJ006390,SJ006495,SJ006526,SJ006534,SJ006578,SJ001986,SJ002023,SJ002049,SJ002316,SJ002568,SJ002870,SJ003417,SJ003916,SJ004316,SJ004584,SJ004602,SJ004707,SJ004717,SJ005145,SJ005421,SJ005710,SJ005888,SJ005965,SJ005997,SJ006021,SJ006338,SJ006367,SJ006374,SJ006452,SJ006536